## 요구사항정의서
| 세부 업무 | 작업자 | 시작일 | 종료일 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 6월 | [19 empty] | 7월
[8 empty] | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 1W |  |  |  |  | 2W
[8 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12
1. 요구사항 | 요구사항
| WBS | 공통 | 24.06.03 | 24.06.06 | 완료 | bar: 1W 3 to 1W 6
| 주제 선정 | 공통 | 24.06.03 | 24.06.04 | 완료 | bar: 1W 3 to 1W 4
| 필요 기능 도출 및 요구사항 정의서 작성 | 공통 | 24.06.03 | 24.06.04 | 완료 | bar: 1W 3 to 1W 4
| 프로그램 수행 계획서 작성 | 공통 | 24.06.03 | 24.06.04 | 완료 | bar: 1W 3 to 1W 4
| 착수보고서 | 공통 | 24.06.06 | 24.06.06 | 완료 | bar: 1W 6
2. 설계 | DB 설계
| 테이블 정의서 작성 | 공통 | 24.06.05 | 24.06.05 | bar: 1W 5
기능 설계
| 사용자 관점 메뉴 구성도 작성 | 공통 | 24.06.04 | 24.06.05 | 완료 | bar: 1W 4 to 1W 5
| 관리자 관점 메뉴 구성도 작성 | 공통 | 24.06.04 | 24.06.05 | 완료 | bar: 1W 4 to 1W 5
| 사용자 관점 프로세스 흐름도 작성 | 공통 | 24.06.04 | 24.06.05 | 완료 | bar: 1W 4 to 1W 5
| 관리자 관점 프로세스 흐름도 작성 | 공통 | 24.06.04 | 24.06.05 | 완료 | bar: 1W 4 to 1W 5
UI 설계
| 메인 화면 레이아웃 디자인 설계 | 공통 | 24.06.06 | 24.06.07 | 완료 | bar: 1W 5 to 1W 7
| 로그인 화면 레이아웃 디자인 설계 | 연지 | 24.06.06 | 24.06.07 | 완료 | bar: 1W 5 to 1W 7
| 소개 화면 레이아웃 디자인 설계 | 태완 | 24.06.06 | 24.06.07 | 완료 | bar: 1W 5 to 1W 7
| 회원가입 화면 레이아웃 디자인 설계 | 연지 | 24.06.10 | 24.06.11 | 완료 | bar: 2W 10 to 2W 11
| 마이페이지 화면 레이아웃 디자인 설계 | 연지/승환 | 24.06.10 | 24.06.11 | 완료 | bar: 2W 10 to 2W 11
| 커뮤니티 화면 레이아웃 디자인 설계 | 태완 | 24.06.10 | 24.06.11 | 완료 | bar: 2W 10 to 2W 11
| 소장도서 화면 레이아웃 디자인 설계 | 연지 | 24.06.11 | 24.06.12 | 완료 | bar: 2W 11
| 오피스/좌석 예약 화면 레이아웃 디자인 설계 | 승환 | 24.06.11 | 24.06.12 | 완료 | bar: 2W 11
| 회원관리 화면 레이아웃 디자인 설계 | 연지 | 24.06.12 | 24.06.13 | 완료 | bar: 2W 12
| 도서 대출 내역 화면 레이아웃 디자인 설계 | 연지 | 24.06.13 | 24.06.14 | 완료 | bar: 2W 13
| 오피스/좌석 예약 내역 화면 레이아웃 디자인 설계 | 승환 | 24.06.13 | 24.06.14 | 완료 | bar: 2W 13
| 회원관리 화면 레이아웃 디자인 설계 | 연지 | 24.06.14 | 24.06.15 | 완료 | bar: 2W 14
| 도서관리 화면 레이아웃 디자인 설계 | 연지 | 24.06.14 | 24.06.15 | 완료 | bar: 2W 14
| 좌석/오피스 관리 화면 레이아웃 디자인 설계 | 승환 | 24.06.14 | 24.06.15 | 완료 | bar: 2W 14
3. 구현 | 화면 구현
| 업무분담지시 | 태완 | 24.06.17 | 24.06.17 | 완료 | bar: 3W 17
| 회원가입 화면 구현 | 연지 | 24.06.18 | 24.06.20 | 완료 | bar: 3W 18 to 3W 20
| 로그인 화면 구현 | 연지 | 24.06.20 | 24.06.21 | 완료 | bar: 3W 21
| 자유게시판 화면 구현 | 태완 | 24.06.20 | 24.06.28 | 완료 | bar: 3W 21 to 4W 28
| 메인페이지 화면 구현 | 공통 | 24.06.20 | 24.06.28 | 완료 | bar: 3W 21 to 4W 28
| 커뮤니티 화면 구현 | 태완 | 24.06.20 | 24.06.28 | 완료 | bar: 3W 21 to 4W 28
| 소장도서 화면 구현 | 연지 | 24.06.21 | 24.06.28 | 완료 | bar: 4W 24 to 4W 28
| FAQ, 멤버십 소개 화면 구현 | 연지 | 24.06.21 | 24.06.28 | 완료 | bar: 4W 24 to 4W 28
| 좌석 이용 현황 화면 구현 | 승환 | 24.06.21 | 24.06.28 | 완료 | bar: 4W 24 to 4W 28
| 마이페이지 기능 구현 (내 정보 수정, 도서 대출 이력 조회) | 태완 | 24.06.21 | 24.06.28 | 완료 | bar: 4W 24 to 4W 28
| 좌석 관리 화면 구현 | 승환 | 24.06.21 | 24.06.28 | 완료 | bar: 4W 24 to 4W 28
| 회원 관리 화면 구현 | 태완 | 24.06.24 | 24.07.01 | 완료 | bar: 4W 24 to 1W 1
| 도서 관리 화면구현 | 태완 | 24.06.26 | 24.07.01 | 완료 | bar: 4W 26 to 1W 1
| 결제 기능 구현 | 연지 | 24.06.26 | 24.07.10 | 완료 | bar: 4W 26 to 2W 10
| 학원 Server 배포 | 승환 | 24.07.03 | 24.07.10 | 완료 | bar: 1W 3 to 2W 10
4. 보고 | 발표 준비
| 발표 PPT자료 만들기 | 승환 | 24.07.11 | 24.07.12 | 완료 | bar: 2W 11 to 2W 12
| 발표 시나리오 준비 및 발표 | 승환 | 24.07.12 | 24.07.12 | 완료 | bar: 2W 12